## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
| T1 | Dokumentacija | 28.3.2017. | 4.4.2017. | 7 | Svi | Završeno | 4
| T2 | Planiranje projekta | 3.4.2017. | 24.4.2017. | 21 | Svi | Završeno | 1
| T3 | Kodiranje layouta stranice | 25.4.2017. | 2.5.2017. | 7 | Josip K | Završeno | 4
| T4 | Dizajniranje layouta stranice | 25.4.2017. | 2.5.2017. | 7 | Josip Č | Završeno | 5
| T5 | Izrada forme pitanja | 25.4.2017. | 9.5.2017. | 14 | Patrik | Završeno | 8
| T6 | Kodiranje i dizajniranje prikaza odgovora ankete | 25.4.2017. | 9.5.2017. | 14 | Josip M | Završeno | 2
| T7 | Uređivanje ankete (mogućnost anonimnosti) | 28.4.2017. | 15.5.2017. | 17 | Vice | Završeno | 3
| T8 | Uređivanje ankete (mogućnost odgode od odgovora) | 3.5.2017. | 15.5.2017. | 12 | Josip M | Završeno | 6
| T9 | Testiranje | 10.5.2017. | 15.5.2017. | 5 | Josip K | Završeno | 5
| T10 | Analiza rješenja ankete | 16.5.2017. | 22.5.2017. | 6 | Josip Ć | Završeno | 10
| T11 | Kodiranje (mogućnost rješavanja ankete u određeno vrijeme) | 27.5.2017. | 31.5.2017. | 4 | Patrik | Završeno | 4
| T12 | Završno testiranje | 1.6.2017. | 12.6.2017. | 11 | Josip K | Završeno | 4
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 125 |  |  | 56